附件1

2014中原旅游商品博览会暨旅游商品

创意设计大赛方案

为推动中部旅游商品开发与交流，提升旅游商品质量，增强旅游商品市场竞争力，促进旅游业转型升级，加快中原经济区建设，河南省旅游局联合洛阳市人民政府在第32届中国洛阳牡丹文化节期间举办“2014中原旅游商品博览会暨旅游商品创意设计大赛”,特制定本方案。

一、指导思想

坚持政府主导、市场化运作，以专业化、市场化、品牌化为导向，突出旅游商品实用性、环保性、科技性，融旅游商品研发、展示、交流、交易为一体，注重办会实效，努力打造中原一流的旅游商品展示交易与合作采购平台。

二、总体安排

（一）时   间

4月25日至4月27日。

（二）地   点

洛阳市会展中心。

（三）活动主题

汇聚中原旅游商品，推动产业创新发展。

（四）举办单位

主办单位：河南省旅游局  洛阳市人民政府

承办单位：洛阳市旅发委  栾川县人民政府

（五）主要活动

1、旅游商品博览会开幕式

时    间：4月25日上午9:00

地    点：洛阳市会展中心

参加人员：河南、河北、山东、山西、安徽、湖北、陕西7省及相关地市旅游局领导；洛阳市、各县区领导，特邀嘉宾；所有参展商。

2、旅游商品博览会

时    间：4月23日-24日布展

4月25日-27日展出

4月27日下午15:00撤展

地    点：洛阳市会展中心

3、旅游商品精品展示大赛

时    间：4月25日-27日（参赛商品在旅游商品博览会展示）

地    点：洛阳市会展中心

4、旅游商品创意设计大赛颁奖

时    间：4月27日上午10:00

地    点：洛阳市会展中心

参加人员：河南、河北、山东、山西、安徽、湖北、陕西7省及相关地市旅游局领导；洛阳市、栾川县领导，特邀嘉宾；参赛代表。

5、栾川县招商引资项目推介洽谈会

时    间：4月26日上午10:00

地    点：洛阳市会展中心

参加人员：河南省旅游局、洛阳市领导，栾川县领导及相关项目负责人。

（六）展会规模

本届展会于洛阳市会展中心举办，拟邀请参展商、采购商、项目洽谈商1000家以上，届时到会观摩预计突破20000人。设立标准展位1000个，拟邀请河南省内参展商500家以上，河北、山东、山西、陕西、安徽、湖北6省200家以上，面向社会招商300家以上。

三、参展优惠政策

（一）对参加并纳入2014中原旅游商品博览会参展商品目录的旅游商品参展企业免收标准展位费。

（二）每家参展商限2人，博览会结束后3日内凭参展证免栾川县各景区首道门票。

（三）组委会为各省及省内地级市旅游局领队提供免费食宿（3人以内）。

（四）各省旅游局及各地市旅游局参展企业个数经组委会在最后一天下午撤展前确认后发放工作经费补贴，河南省内每家300元（现金支付，洛阳市内除外），省外每家500元（现金支付），以省、市旅游局为单位领取发放。

（五）组委会统一印制博览会会徽、会刊，安排具体网站，对所有参展商品进行网络推广宣传，颁发参展荣誉证书，同时与栾川签订合作协议，纳入栾川旅游商品供应商情库。

（六）对有意向入驻栾川的省内外旅游商品企业予以一定的税费减免，协助办理有关手续。

（七）引进市场化运作，对有意向提供赞助、商业合作、冠名的企业予以特别宣传，优先纳入政府采购。

四、参展旅游商品目录

（一）旅游装备产品：包括直升机、房车、游艇、橡皮艇、电动游览车（景区、宾馆太阳能、风能）设备、休闲运动自行车、徒步旅游用品、生态环保厕所等低碳环保产品、营地建筑、环保节能建筑（材料）、游乐游艺设备、混合动力车、景区观光车、低碳照明、垃圾处理回收系统，景区电子设备、救援设备等。

（二）酒店用品：酒店厨房餐厅设备用品、酒店家具、桌面用品、客房配套电器及大堂用品、清洁及洗衣设备、酒店纺织布艺、制服、酒店安防系统、康体娱乐设施、咖啡和茶、食品、酒店地毯、装饰装修材料与设备等。

（三）户外休闲用品：高尔夫用品、滑雪设备、冲浪滑板、潜水器具、蹦极设备、漂流设备、钓鱼器具、登山设备、攀岩设备、背包、睡袋、帐篷、防潮垫或气垫、头盔、高山眼镜、户外炉具、户外刀具、户外灯具、定位导航器具等。

（四）旅游纪念品、工艺品、旅游时尚用品：地方旅游工艺品、旅游宗教用品、旅游收藏品、礼品及包装品、旅游信息化产品、旅游电子导游设备、旅游交通电子引导设备、旅游数码产品（数码摄像机、数码相机、MP3、对讲机、蓝牙设备等）、旅游服装（旅游职业服装、旅游休闲服装、特种旅游服装等）。

（五）旅游食品：地方特产、老字号食品、旅游休闲食品、旅游保健品、旅游保健药品等。

五、奖项设置

（一）旅游商品博览会组织奖项

根据各省及省内各地市实际参展企业数量，达到邀请企业数量的颁发优秀组织奖，对超额完成邀请企业数量的颁发最佳组织奖。

最佳组织奖若干名：现金奖励，颁发证书；

优秀组织奖若干名：颁发证书。

（二）旅游商品精品展示大赛奖项

金奖十名：现金奖励，颁发证书；

银奖二十名：现金奖励，颁发证书；

铜奖三十名：现金奖励，颁发证书。

（三）旅游商品创意设计大赛奖项

特等奖一名：奖金50000元，颁发证书；

一等奖一名：奖金10000元，颁发证书；

二等奖二名：奖金各8000元，颁发证书；

三等奖三名：奖金各5000元，颁发证书；

创新奖十名：奖金各1000元，颁发证书；

另外根据参赛作品情况设若干设计单项奖、组织奖。

六、组织机构

名誉主任：寇武江    河南省旅游局局长

李柳身    洛阳市人民政府市长

主    任：张凤有    河南省旅游局副局长

魏险峰    洛阳市人民政府副市长

成    员：朱建伟    河南省旅游局规划发展处处长

田太平    河南省旅游局项目办主任，规划发展处调研员

侯松林    洛阳市人民政府办公室副调研员

魏立峰    洛阳市旅发委主任

卢铁军    洛阳市机关事务管理局局长

孙海平    洛阳市会展办主任

杨同德    洛阳市旅发委副调研员

樊国玺    中共栾川县委书记

昝宏仓    栾川县人民政府县长

宗玉红    中共栾川县委副书记

杨海龙    栾川县委常委、县产业集聚区管委会主任

张向阳    栾川县人民政府副县长

邱敏升    洛阳市会展公司总经理

朱建伟、魏立峰、孙海平、杨海龙四位同志兼任组委会办公室主任, 田太平、杨同德、张向阳三位同志兼任组委会办公室副主任。组委会下设综合协调组、招商布展组、宣传报道组、安全保障组、后勤保障组5个专项工作小组，专门负责招商、宣传、布展等事宜。