# 河南省人大常委会《中华人民共和国旅游法》

# 执法检查方案

受全国人大常委会委托，对我省《中华人民共和国旅游法》贯彻执行情况进行执法检查。

一、指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕全面深化改革总目标，深入全面检查旅游法贯彻实施情况，重点督促解决旅游法实施过程中存在的突出矛盾和问题，进一步加强领导，加大力度，完善组织方式和工作机制，增强执法检查的权威性、针对性和实效性，督促法律实施主管机关积极采取措施，更好地推动旅游法的宣传普及和贯彻落实，保障旅游业的持续健康发展，促进经济发展、民生改善和小康社会建设。

- 检查重点

在全面了解旅游法宣传贯彻实施情况及取得的成效的基础上，重点检查以下内容：

- 完善旅游综合协调机制情况，加强旅游市场执法监督、投诉统一受理等情况，旅游安全保障措施的落实情况，景区流量控制及门票价格形成机制的建立和落实情况；

- 规范旅游市场秩序情况，尤其人民群众反映强烈的“零负团费”、强迫消费、违规“一日游”等问题的治理情况；

- 旅游资源的有效保护和合理利用的情况；

- 维护旅游者自主选择权、知情权等合法权益的情况；

- 改进和完善旅游公共服务的情况。

三、人员组成

执法检查受全国人大常委会委托，由民族侨务工作委员会具体承办。有关办事机构、工作机构各司其职，共同做好检查的组织，协调和服务工作。执法检查组由储亚平副主任任组长，李清树、薛显林任副组长，检查组成员由河南人大常委会委员和人大代表组成;工作人员从省人大常委会机关，河南省旅游局等相关单位抽调。

- 时间和地点

（一）检查时间：2014年8月15日至9月25日；

（二）检查地点：省辖市、直管县（市）；

五、工作步骤

（一）8月中旬，开展执法检查前期准备，召开《中华人民共和国旅游法》执法检查组全体会议，进行工作层面座谈，听取旅游局关于贯彻实施《中华人民共和国旅游法》的情况汇报，请省发改委、交通运输厅、工商局、质监局、安全监管局参加会议。

（二）8月下旬，执法检查组分赴洛阳、新乡、信阳、南阳、济源开展执法检查，采取听取汇报、召开座谈会、实地考察、个别走访、随机抽查等方式，深入实际，深入基层，全面了解旅游法的贯彻实施情况，9月25日前完成赴地方的检查工作。

- 委托其他13个省辖市和10个直管县（市）人大常委会对本行政区域内旅游法的贯彻实施情况进行检查，并于9月15日前将检查情况的书面材料及电子文档报送省人大常委会民族侨务工作委员会。要求报告紧扣法律规定和本次执法检查重点。

- 执法检查结束后，草拟出执法检查报告（初稿）。报告要结合各部门的汇报，对《旅游法》贯彻实施情况作出总体评价，指出并分析法律实施中存在的主要问题，有针对性地提出改进执法工作的意见和建议。

- 9月20日左右，检查组召开全体会议，讨论研究执法检查报告（初稿），会后根据提出的意见进行修改完善，报请分管人大常委会领导阅示。将书面执法检查报告及电子文档报送全国人大常委会办公厅，同时抄送全国人大财政经济委员会。

- 新闻报道和后勤保障

执法检查的新闻报道和交通等后勤保障由省人大常委会办公厅负责组织协调。

七、注意事项

执法检查组要认真学习旅游法等相关法律法规，掌握相关背景资料，围绕检查重点，深入基层、深入群众，扎实工作，务求实效。要坚决贯彻落实中央八项规定和反对“四风”的要求，轻车简从，廉洁自律。检查组不直接处理检查中发现的具体案例。

联系电话：0371-65908626

联 系 人：陈宇辉

《中华人民共和国旅游法》执法检查组全体会议时间另行通知