2014中国（郑州）自驾车旅游产业

交易博览会活动方案

随着高速公路网络日趋完善和私家车数量快速增加，自驾游自身优势有了更大发挥的空间，目前已成为游客主流出游方式。同时，与自驾游联系紧密的汽车、旅游、互联网等上下游产业相互作用，已经催生出一个较为完整的产业链。为打造自驾游产业要素融合平台，推动自驾游上下游产业联动共赢，促进自驾游产业相关产品研发、生产、销售，加快推进自驾游产业经济发展，经广泛调研论证，拟于10月18日-19日在郑州市中原国际博览中心举办2014中国（郑州）自驾车旅游产业交易博览会。为切实做好博览会的各项组织筹备工作，特制定本方案。

## 一、总体情况

展会名称：2014中国（郑州）自驾车旅游产业交易

博览会

展会时间：2014年10月18日—2014年10月19日

展会地点：郑州中原国际博览中心（郑州市郑汴路96号）

展览面积：A馆室内展厅4000㎡；户外广场6000㎡。

主办单位：河南省旅游协会

承办单位：河南兴旅商务服务有限公司、河南乐之旅文化传播有限公司

参加人员：省、市有关领导和行业主管部门领导，旅行商、投资商、参展商代表，自驾游发车仪式参与人员、中外媒体记者、参观游客、观众等。

## 二、展会主题

自驾让旅游更便捷

## 三、参展范围

自驾游目的地类：景区、主题公园、酒店、休闲场所等;

自驾游服务商家类：汽车俱乐部、航空公司、保险公司、信用卡服务公司、旅行社、汽车租赁公司、通讯公司、旅游院校、代驾机构、驾校培训机构、专业旅游网站等;

户外装备用品类：野营帐篷、登山包、冲锋衣、对讲机、户外食品、狩猎与渔具、摄影器材、潜水装备等;

自驾游车辆及用品类：房车、旅行车、山地车、越野车、沙滩车、摩托车、越野自行车、GPS卫星定位系统、汽车轮胎、汽车DVD、汽车音响、汽车防盗系统等；

媒体类：本省及周边地区主流媒体、旅游行业专业平面媒体、专业杂志、专业网站、旅游广播、电视台等。

## 四、活动内容

- 2014中国（郑州）自驾车旅游产业交易博览会开幕式暨自驾游活动发车仪式

时间：2014年10月18日  上午8:30—9:30

地点：中原国际博览中心A馆户外广场

内容：河南省旅游协会领导致辞、嘉宾致辞，参会领导宣布博览会开幕和自驾游活动发车。

参会人员：省、市有关领导，旅游行业主管部门领导，旅游行业嘉宾代表，汽车行业嘉宾代表，境内外旅游投资商，旅行商，经贸客商和参展商领队，境内外主流媒体记者，自驾游活动代表车队、游客群众约5000余人。

- 河南省自驾游俱乐部联盟成立仪式

时间：2014年10月19日  上午10：00—12:00

地点：中原国际博览中心A馆

内容：省内自驾车旅游俱乐部、车友会等结成联盟，签署联合章程，达成互惠互利共识、优惠政策共享；制定行业内统一流通规则，规范河南省自驾游市场。

（三）自驾游同步登山活动

时间：2014年10月18日—2014年10月19日

活动地点：云露山、金顶山、西九华山

内容：省内18个省辖市车友会俱乐部共同参与，异地出发、统一车贴，先后途径博览会现场中原国际博览中心，插上队旗，自由参观博览会之后向目的地景区发车，展开登山活动。媒体全程跟踪记录报道，通过微信平台同步上传图片、视频至自驾游博览会现场主屏幕予以展示。

（四）景区门票、汽车户外用品发送活动

时间：2014年10月18日下午14:30、15:30、16:30

2014年10月19日上午10:00、11:00

2014年10月19日下午14:00、15:00

地点：中原国际博览中心A馆

内容：大赛“发送”活动执行组现场组织抽奖、互动游戏等活动，免费赠送景区门票、户外用品、汽车用品、旅游商品、酒店代金券等丰厚奖品。

（五）自驾车旅游护照优惠发行活动

时间：2014年10月18日  下午15:00——15:30

2014年10月19日  上午10:00——12:00

地点：中原国际博览中心A馆

内容：自驾游护照产品推介、意向采购商洽谈签约、符合条件观众参与者现场免费领取自驾游护照。

（六）最美自驾游线路评选活动暨颁奖仪式

时间：2014年8月15日—2014年10月15日展开

2014年10月18日  下午14:00颁奖

颁奖地点：中原国际博览中心A馆活动场地

内容：博览会筹备期间在活动官网——“乐驰天下自驾游护照”官网自驾游博览会专题页面、乐驰天下自驾车旅游护照官方微信平台上同步宣传展开有奖评选活动。评选结果统计、公示，嘉宾现场致辞、颁奖。

（七）自驾游产业贸易洽谈采购发包会

时间：2014年10月18日  上午10:00——12:00

地点：中原国际博览中心A馆会议洽谈区

内容：组织方讲话，旅游项目推介、签约，汽车项目推介、签约；户外用品/汽车用品推介、签约，自驾游服务商推介、签约。

## 五、日程安排

| 日期 | 时间 | 活动内容 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10月17日 | 8：30—18：00 | 布展/展商报到 | 郑州中原国际博览中心A馆接待台 |
| 10月18日 | 8:30—9:30 | 开幕式/发车仪式 | 郑州中原国际博览中心A馆户外广场 |
|  | 10:00—12:00 | 自驾游产业贸易 洽谈采购发包会 | 中原国际博览中心A馆会议洽谈区 |
|  | 10:00—17:00 | 专业交易/公众参观 | 展区 |
|  | 14:00—14:30 | 最美自驾游线路 评选活动颁奖 | 中原国际博览中心A馆活动场地 |
|  | 15:00—15:30 | 自驾游护照推介与免费发放 | 中原国际博览中心 A馆活动场地 |
| 10月19日 | 9：00—17：00 | 专业交易/公众参观 | 展区 |
|  | 10:00—12:00 | 河南省自驾游俱乐部联盟成立仪式/自驾游护照推介 | 中原国际博览中心 A馆活动场地 |
|  | 16:30以后 | 撤展 |  |

## 六、组织实施

为做好本次活动各项组织筹备工作，成立2014中国（郑州）自驾车旅游产业交易博览会组织委员会（以下简称“组委会”）。组委会下设招商招展组、邀请接待组、活动协调组、会务服务组、安保消防组、后勤保障组，具体负责各项活动的组织筹备工作。

（一）招商招展组：分为招展小组和招商小组，前者全面负责博览会的招展工作；后者负责博览会冠名商、赞助商等招商工作，保障博览会活动的经费来源。

（二）邀请接待组:负责邀请参会领导、汽车流通行业嘉宾、媒体参会，并安排好接待和参观考察工作。

（三）活动协调组:负责博览会整体活动，具体负责自驾游同步登山活动、河南省自驾游联盟组建活动、精品自驾游线路评选活动、自驾游护照优惠发行活动、自驾游产业贸易洽谈采购发包活动、现场抽奖互动活动和2014中国（郑州）自驾车旅游产业交易博览会开幕式的组织筹备工作。

（四）会务服务组：负责博览会的布展设计、展台搭建和布展工作，以及全面负责博览会现场资料发放、展商登记、游客量统计等会务服务工作。

（五）安保消防组：全面负责博览会的消防报批、安全保卫等保障工作。

（六）后勤保障组：具体负责博览会现场的订餐、用水、保洁、通电等后勤保障工作。

## 七、工作进度安排

（一）5月中旬完成博览会总体计划方案、布展设计方案；选定主场服务商，完成招展手册、招商方案；与中原博览中心签订合同，预订场馆并确定价格；联系展台搭建商。

（二）6月上旬制定出具体实施方案，确认各个活动场地和责任人、参与单位，展开各项活动联络、对接等筹备工作；按照博览会场地方的要求做好进场前的准备工作；

（三）7月下旬完成各项活动最终实施方案、制定媒体宣传计划；完成签约项目文本、参展指南、工作证、门票、会刊设计方案等会议资料准备。

（四）落实招展工作，展示项目图片文字及展位确认等各项准备工作；落实招商工作，回执确认、签订合同，收款，并于10月10日前将展位预订信息与招商信息反馈组委会。

（五）8月中旬开始展开广告媒体宣传计划，完成在省内外汽车4S店及车友会等渠道终端的物料广告投放；

（六）9月30日前确定特装展台设计方案；完成博览会导视系统和开幕式所需物料的设计、制作；完成各项同期活动的筹备工作，活动物料收集、活动流程/会议议程确定、人员分工确定；落实参会领导、嘉宾和媒体名单。

（七）10月初完善所有准备工作；所有筹备事项于10月10日前完成。