- 附件1

- 河南省旅游局“百城万众厕所文明宣传大行动”活动方案

根据《国家旅游局办公室关于组织开展“百城万众厕所文明宣传大行动”活动的通知》（旅办发[2016]253号）文件要求，结合我省年初确定的厕所革命有关宣传工作要点，为配合好国家旅游局组织的全国100个“厕所革命先进市”同步开展“百城万众厕所文明宣传大行动”活动，制定此活动方案：

一、活动目地

通过“百城万众厕所文明宣传大行动”系列活动，进一步动员社会各界积极参与厕所革命、厕所文明宣传，正确引导游客和居民养成良好卫生习惯，自觉抵制不良如厕行为，形成积极、健康、向上的旅游厕所文化，持续深入推进厕所革命，促进社会文明进步。

二、活动主题

文明如厕，从我做起

三、活动时间

2016年9月29日—12月31日

四、活动内容

(一)宣传动员阶段 (9月28日前)

1、各地市要结合实际情况，及时制定工作方案，动员部署本市同步开展“百城万众厕所文明宣传大行动”活动。

2、各地市要分别招募1000名左右厕所文明宣传志愿者（包括导游、景区工作人员、环卫工人、热心市民等），统一制作聘书及宣传T恤衫，并开展针对性培训，引导做好各项宣传工作。

（二）组织实施阶段（9月29日—12月31日）

1、举办厕所文明漫画展等活动。各地市要积极创新工作方式，采取新颖简洁形式，在A级旅游景区、旅游干道、重点交通集散点、重点乡村旅游点、重点旅游餐馆、重点旅游娱乐场所、重点休闲步行区等地组织开展厕所文明漫画展等活动。12月20日前，各地以图片的形式向省局选送10件（自主知识产权）优秀作品，省局将统一组织评比。

2、组织参与全国厕所文明口号征集活动。各地市要积极参与全国厕所文明口号征集活动，营造“人人关注、人人参与厕所文明宣传”的良好舆论氛围。12月20日前，每个地市向省局选送10条（自主知识产权）厕所文明口号，省局将组织优秀作品评比。

3、督促做好厕所文明公益宣传片播放工作。各地市在接收到厕所文明公益宣传片和文明如厕动画片后，要及时发放到各企业，并督促在旅游集散中心、旅游交通沿线、A级旅游景区、旅行社、饭店、购物点、旅游大巴等处播放，提高和扩大厕所文明宣传力度。

4、加强厕所文明宣传活动的宣传报道工作。各地市在活动开展过程中，及时深入挖掘先进经验和典型做法。积极与宣传部门结合，协调相关媒体加大对“百城万众厕所文明宣传大行动”有关活动的宣传报道力度。充分发挥电视、广播、报纸、网络、微信、微博等媒体宣传作用，同时，也要利用好标语、墙报、户外电子显示屏、海报等传统方式宣传作用，营造浓郁宣传氛围。各地市要及时将媒体宣传活动视频资料等报送省局，省局将在全省集中报道各地厕所文明宣传成果。

5、组织具有地方特色厕所文明宣传活动。除上述方案 “规定动作“外，各地市应结合本地实际，发挥主观能动性，组织策划一系列形式新颖、受众广泛的文明宣传、知识普及、引领示范、行为劝导等有本地特色厕所文明宣传活动“自选动作”，在完成“规定动作”外，力争在“自选动作”上有

所创新。

五、活动要求

（一）加强组织领导。各省辖市旅游局（委）要高度重视，切实加强领导，把此次活动纳入今年厕所革命工作整体部署。各地市要主动向政府汇报，积极协调相关部门，明确分工，明确责任，狠抓落实，确保活动顺利开展。

（二）科学制定方案。按照国家旅游局和省旅游局要求，各地要结合实际，征求相关部门意见，周密策划，制定切实可行的活动方案，在“规定动作+自选动作”方面，要突出重点，创新形式，确保活动成效。活动方案请于2016年9月30日前报省局规划发展处。

（三）认真总结成果。各地应充分总结活动效果，做好活动相关的文字、图片、视频等资料的收集整理工作，把在活动中涌现出的先进单位、优秀志愿者和挖掘出的先进经验、典型案例于2016年12月30日前报省旅游局规划发展处，省局整理后将上报国家旅游局。

联系人：张永刚0371－65906712  13837109990

王仲坤0371－65906863  18236428836

邮  箱：hnslycs@163.com