2008中国国内旅游交易会暨世界旅游城市市长论坛新闻发布辞

2008中国国内旅游交易会组委会副秘书长

杨盛道

河 南 省 旅 游 局 局 长

(2008年3月3日)

尊敬的各位来宾、新闻界的朋友们：

根据旅游交易会组委会的统一安排，我们今天在这里举行新闻发布会，向新闻界的朋友们通报旅游交易会的盛况。在此，我谨代表大会组委会、省旅游局向各位来宾、新闻界朋友的光临表示衷心的感谢！

中国国内旅游交易会是由国家旅游局主办的全国性大型旅游展会。旅游交易会由各省申办，每年一次，目前已举办14届。经过14年的发展，国内旅游交易会已成为中国境内最大的全国性专业旅游盛会，在国内外享有较高声誉，为国内旅游提供了集中展示的平台。根据省政府要求，我们于2005年、2006年连续两年申办旅游交易会，国家旅游局于2007年1月正式批复，2008中国国内旅游交易会由河南省人民政府和国家旅游局共同举办。为把这次交易会办成高水平的盛会，经与国家旅游局、外交部协商，交易会期间，同时举办2008中国（郑州）世界旅游城市市长论坛和2008国际旅游小姐冠军总决赛及巡游河南活动。现将有关情况通报如下：

一、主题活动和内容

以2008中国国内旅游交易会、2008中国（郑州）世界旅游城市市长论坛、2008国际旅游小姐冠军总决赛及巡游河南为主要内容的旅游交易会，由国家旅游局和河南省人民政府主办，河南省旅游局、郑州市人民政府等承办，定于4月10日至4月13日在郑州举行，这不仅是推动河南旅游产业发展、加快我省第三产业和开放型经济发展的一项重大举措，更是展示河南改革开放新形象，提高河南知名度、美誉度和国际化水平的一个重要载体。

（一）三大主题活动和内容。一是2008中国国内旅游交易会。4月11日至13日在郑州国际会展中心举行，计划设立2600个国际标准展位，其中省外展台1800个（旅游形象展台1400个、旅游商品展台400个），省内展台800个（旅游形象展台600个、旅游商品展台200个），特装展位占80%。展台设计将突出旅游特色、区域风采，力争达到国际化的一流展览效果。各省、直辖市、自治区和港澳，中旅、青旅、国旅和首旅集团等大型旅游企业将组团参展。同时，还邀请500名海内外知名旅行商、200名海内外知名媒体记者参加。二是2008中国（郑州）世界旅游城市市长论坛。4月10日在郑州国际会展中心会议中心举行，会期一天，论坛的主题为“旅游·城市发展的机遇与挑战”，将邀请100名左右世界著名旅游城市的市长、300余名国内优秀旅游城市的市长，国外前政要、世界旅游组织官员、亚太旅游组织官员出席论坛。论坛采取主旨发言、与媒体互动、与企业家座谈、实地考察等多种形式进行，并签署发表《世界旅游城市郑州宣言》。三是2008国际旅游小姐冠军总决赛及巡游河南。3月25日至4月12日，115个国家和地区的旅游小姐将在我省郑州、开封、洛阳、焦作四个旅游热点城市巡游，并于4月10晚在郑州国际会展中心举行冠军总决赛。

（二）相关活动和内容。一是大别山红色旅游展示。在交易会期间，由国家红色旅游协调领导小组办公室牵头，鄂豫皖3省联合，首次统一展示大别山红色旅游产品。二是举办旅游商品展。在交易会期间首次规模性推出旅游商品展，其中省外展台400个，省内展台200个。

（三）配套活动和内容。一是组委会欢迎晚宴、旅游交易会开幕式、总结讲评大会暨会旗交接仪式、组委会新闻发布会等一系列活动。二是三台文艺节目。①音乐会。4月9日晚在河南艺术中心举行，由中国国家交响乐团承办，以演奏花木兰、洛神赋等具有中原文化特色的河南原创音乐为主，突出民族和高雅。②旅游交易会专场晚会暨国际旅游小姐冠军总决赛颁奖晚会。4月10日晚在郑州国际会展中心举行，与中央电视台合作完成。主要采取市场化运作的方式进行，突出河南历史文化，体现时尚和现代。③《禅宗少林·音乐大典》。4月11日晚在登封观看，这是个现成的节目，目前正在进一步完善和提高，体现大气和震撼。

二、筹备工作进展情况

省委、省政府对举办旅游交易会高度重视。徐光春书记、李成玉省长要求全力组织好。李成玉省长两次主持召开省政府常务会议，听取交易会筹备工作进展情况汇报，研究安排具体工作。李克常务副省长、宋璇涛副省长两次赴京到外交部、国家旅游局、中央电视台等有关部门寻求支持。多次邀请中央电视台导演组、中国国家交响乐团等单位负责人来郑，商议有关活动的策划和实施。李克常务副省长、宋璇涛副省长多次召开由省直有关部门主要负责人和郑州市政府参加的协调会，落实责任，督促进度。目前，旅游交易会各项筹备工作进展顺利。

（一）招展布展情况。交易会设置的2600个标准展位，目前已全部招展完毕，为历届最多。由于此次活动卖点多，旅游展台的认购十分踊跃，认购数量已突破计划数。我们本着“内让外”的原则，将“河南馆”原确定的654个展台，压缩为589个，减少了65个。目前，各展区位置已经确认，正在制定展台设计方案。

（二）邀请贵宾情况。一是世界旅游城市市长及贵宾的邀请。以组委会名义向国外著名旅游城市市长发出邀请函140份，外交部各驻外使领馆、国家旅游局18个驻外办事处正在按照外交部和国家旅游局的要求，积极督办。根据省旅游局、省外侨办汇总的情况，截至2月29日，已有24个城市确定或有意向出席论坛，其中美国休斯敦，加拿大多伦多、温哥华、尼亚加拉，希腊克里特岛，日本高山，马来西亚吉隆坡，尼泊尔加德满都，新加坡等10个城市已确认出席论坛；葡萄牙里斯本、毛里求斯路易港、哥斯达黎加圣何塞，爱尔兰都柏林等4个城市市长或名誉市长及夫人已有参会意向；英国伦敦，美国华盛顿、旧金山，澳大利亚悉尼、墨尔本、布里斯班、黄金海岸，新西兰惠灵顿，奥地利因斯布鲁克，南非太阳城等10个城市初步答应派副市长或市长代表参会。国内旅游城市市长的邀请，国家旅游局已发出通知，要求全国306个“中国优秀旅游城市”市长参会。二是其他有关贵宾的邀请。我们于2月20日、2月27日两次赴国家旅游局进行汇报和衔接，国家旅游局表示将全力帮助。目前，国家旅游局已正式发函，邀请世界旅游组织官员、亚太旅游组织官员、境内外知名旅行商、境外媒体记者参会。

（三）大型活动的策划和筹备情况。世界旅游城市市长论坛、交易会开幕式、音乐会、欢迎晚宴等大型活动的策划工作，由国家旅游局直属的北京兴旅广告有限公司、北京新映像传媒公司等承担，公司已聘请知名旅游、策划、创意专家组成专家团，自年初开始进行了各项活动的策划设计，目前各项策划草案已经完成，我们正在审定。

（四）接待工作准备情况。已经制定了详细的接待工作方案，并多次召开郑州市星级酒店负责人协调会议，提出了重要团组接待初步安排计划。据目前掌握的情况，各省（直辖市、自治区）来宾规格较高，酒店预定比较踊跃。上海市确定一名市领导与会，该市有关方面已提前进行踩线；广东省有意将裕达国贸全部包下。这在一定程度上给接待工作带来了难度，我们正在积极协调，力争使接待服务工作不出纰漏。

尊敬的各位来宾、新闻媒体的朋友们，此次盛会规模大、规格高、影响力强，将有100多名世界著名旅游城市的市长、300余家国内优秀旅游城市的市长、500余家海内外知名旅行商、100多名国际旅游小姐、200多家海内外强势媒体和各省（直辖市、自治区）的参展团组近10万人云集郑州。为做好此次盛会的各项筹备工作，自去年起，在省政府的统一领导下，省旅游局、省广电局、省外侨办等省直有关部门和郑州市政府联合组成了组委会，制定了详细的组织工作方案，组委会成立了综合协调部、活动运行部、展览工作部、礼宾接待部、宣传推广部、安全保卫部、后勤保障部，紧张有序地开始了各项筹备工作，目前正在有条不紊的进行中。组委会宣传推广部负责新闻宣传的统筹工作，并将成立新闻中心，负责向媒体通报活动筹备情况，竭尽全力为媒体和各位新闻界的朋友们提供周到细致的服务，确保宣传工作达到声势大、内容丰、形式新、效果显的目标。

最后，再次感谢媒体和新闻界朋友们对河南旅游发展的关心和支持，恳请更多的媒体和新闻界的朋友参加此次盛会的宣传报道，让社会共同关注旅游交易会，并通过此次盛会吸引全世界目光聚焦河南，把一个真实厚重的、文化底蕴丰富的、发展前进中的新河南推介给全国、推介给全世界！

谢谢大家！